# Informe Proyecto Q1 – Transformación Digital Retail

## 1. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto fue mejorar la experiencia del cliente en tiendas físicas y en el canal digital, mediante la optimización de procesos de venta, análisis de datos de clientes y adopción de herramientas digitales que permitan una toma de decisiones más rápida y basada en información confiable.

## 2. Alcance y contexto

El proyecto se desarrolló durante el primer trimestre del año (Q1) y abarcó 25 tiendas físicas de la cadena retail, así como los principales procesos del canal de comercio electrónico. Participaron las áreas de Operaciones, Ventas, Marketing, TI y Atención al Cliente.

## 3. Actividades realizadas

Durante el trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades principales:
- Análisis de datos de ventas históricas y comportamiento del cliente.
- Implementación de reportes automatizados de ventas e inventario.
- Capacitación del personal en herramientas digitales y análisis básico de datos.
- Piloto de personalización de promociones basado en compras anteriores.

## 4. Resultados obtenidos

Los resultados preliminares del proyecto incluyen:
- Incremento del 8% en ventas en tiendas piloto.
- Reducción del 12% en quiebres de stock en productos clave.
- Mejora en el tiempo de generación de reportes, pasando de días a minutos.
- Mayor visibilidad del comportamiento del cliente en ambos canales.

## 5. Riesgos y desafíos

A pesar de los avances, se identificaron los siguientes riesgos:
- Resistencia al cambio por parte de algunos colaboradores.
- Dependencia de la calidad de los datos de origen.
- Necesidad de fortalecer la seguridad de la información y el control de accesos.

## 6. Próximos pasos

Para el siguiente trimestre (Q2) se propone:
- Escalar las soluciones a todas las tiendas.
- Integrar análisis predictivo para la planeación de inventarios.
- Continuar con programas de adopción digital y capacitación.
- Evaluar nuevas herramientas de automatización y soporte a la toma de decisiones.